## Sheet1
杭州市中医院丁桥分院合同施工进度表
承包单位：杭州建工集团有限责任公司 监理单位：浙江泛华工程监理有限公司 合同号：GF-2013-020 支付期号：_十六期_ 截至日期：2016 年 5 月 25 日
建设单位：杭州市中医院 |  |  |  |  | 开工日期：2015 年 1 月 12 日，竣工日期：2018 年 10 月 22 日，合同期限 1380 天；合同总价33481万元，时间已过499天，占36.1%
序号 | 项目内容 | 合同价及变更金额（万元） |  |  | 累计完成工程量金额（万元） | 累计完成% | 实际完成% |  | 按月计划与实际累计完成%
|  | 合同金额 | 变更金额 | 变更后总金额 |  |  | 累计占合同金额 | 本期占合同金额 | 2016年
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | %
1 | 1#病房楼 | 1743 |  |  | 906.8 | 52.03%
2 | 2#病房楼 | 1719 |  |  | 912.7 | 53.09% | [14 empty] | 90
3 | 3#病房楼 | 1691 |  |  | 979.9 | 57.95% | [14 empty] | 80
4 | 门诊医技楼 | 5630 |  |  | 2375 | 42.18%
5 | 后勤值班楼 | 113 |  |  | 24.6 | 21.77% | [14 empty] | 70
6 | 行政科研楼 | 1704 |  |  | 973.3 | 57.12% | [14 empty] | 60
7 | 高压氧舱楼 | 65 |  |  | 35.5 | 54.62%
8 | 后勤服务楼 | 379 |  |  | 157.5 | 41.56% | [14 empty] | 50
9 | 发热门诊楼 | 165 |  |  | 30.5 | 18.48% | [14 empty] | 40
10 | 垃圾房 | 8 |  |  | 0 | 0%
11 | 地下室 | 15775 |  |  | 10281 | 65.17% | [14 empty] | 30
12 | 基坑围护 | 4489 |  |  | 4309.4 | 96% | [14 empty] | 20
合计 |  | 33481 |  |  | 20986.2 | 62.68% |  | 40.3%
10
0
表示实际累计完成 表示本年度计划累计完成 | [5 empty] | 实际完成 |  | 累计 | 18217 | 18217 | 19498 | 20409 | 20987
[8 empty] | 本月 | 1472 | 0 | 1285 | 911 | 578
[6 empty] | 计划完成 |  | 累计 | 1800 | 1800 | 3000 | 4200 | 5200 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10900 | 12100 | 12900
[8 empty] | 本月 | 1800 | 0 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 800
编制日期： 年 月 日 专业监理工程师： 总监理工程师：