## 地下室建筑
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位及专业工程名称：地下室-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 清单工程量 | 上报完成工程量 | 至上月累计审核工程量 | 监理审核工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[10 empty] | 申报合价 | 监理审核
3 | 010103001004 | 土（石）方回填 | 基础施工时，底层回填所用土方应清 除草皮，树根和垃圾等杂物，在最优 含水量状态下分层夯实，每层填土厚 度一般不大于300，回填土应在结构 施工完成以前进行；压实系数不应小 于0.94；取土回填土方运距自行考虑 | m3 | 5201.47 | 500 | 4701.47 | 500 | 4.41 | 2205 | 2205
52 | 010302001046 | 实心砖墙 | 240厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 25.14 | 0 | 25.14 | 0 | 390.3 | 0 | 0
53 | 010302001047 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 2143.16 | 100 | 2043.16 | 100 | 374.6 | 37460 | 37460
54 | 010302001048 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 6.07 | 0 | 6.07 | 0 | 399.87 | 0 | 0
55 | 010302001049 | 实心砖墙 | 240厚Mu7.5粘土实心砖，M5.0水泥砂 浆砌筑 | m3 | 41.97 | 41.97 | 0 | 41.97 | 393.7 | 16523.589 | 16523.589
56 | 010302001050 | 实心砖墙 | 240厚MU10水 泥实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 392.86 | 19643 | 19643
57 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 | （人防结构做法）240厚MU15混凝土 实心砌块，M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 29.43 | 29.43 | 0 | 29.43 | 407.96 | 12006.2628 | 12006.2628
58 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 | （人防结构做法）200厚MU15混凝土 实心砌块，M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 144.38 | 144.38 | 0 | 144.38 | 419.2 | 60524.096 | 60524.096
66 | 010401006006 | 垫层 | 1：1：6水泥焦垫层 | m3 | 21.17 | 21.17 | 0 | 21.17 | 279.24 | 5911.5108 | 5911.5108
67 | 010401006007 | 垫层 | 汽车坡道C25现浇砼填实 | m3 | 573.77 | 573.77 | 0 | 473.77 | 384.29 | 220494.0733 | 182065.0733
68 | 010401006008 | 垫层 | 自行车坡道C20现浇砼填实 | m3 | 56.69 | 56.69 | 0 | 36.69 | 370.59 | 21008.7471 | 13596.9471
71 | 010402001030 | 矩形柱 | C25现浇砼构造柱 | m3 | 111.7 | 0 | 111.7 | 0 | 473.24 | 0 | 0
79 | 010403004011 | 圈梁 | C25现浇砼圈梁 | m3 | 95.14 | 0 | 95.14 | 0 | 422.28 | 0 | 0
80 | 010403005010 | 过梁 | C25现浇砼过梁 | m3 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 422.28 | 0 | 0
82 | 010404001027 | 直形墙 | （外墙）C35现浇砼直形墙；抗裂防 水混凝土，抗渗等级为P6；混凝土中 需掺加 0.9kg/m3的聚丙烯抗裂纤维 | m3 | 1753.32 | 110 | 1643.32 | 0 | 458.19 | 50400.9 | 0
83 | 010404001028 | 直形墙 | （人防外墙、防爆波电缆井）C35现 浇砼直形墙；抗渗等级为P6；采用内 掺膨胀剂的补偿收缩混凝土，膨胀剂 性能应满足《混凝土外加剂应用技术 规范》（GB50119-2013），限制膨胀 率大于等于0.022%（水中14d），另 需掺适量的合成纤维 | m3 | 532.44 | 30 | 502.44 | 0 | 488.28 | 14648.4 | 0
86 | 010404001031 | 直形墙 | （除外墙、主楼）C35现浇砼直形墙 ；抗渗防裂混凝土，抗渗等级P6 | m3 | 4129.22 | 210 | 3919.22 | 0 | 457.47 | 96068.7 | 0
88 | 010404001033 | 直形墙 | （人防内墙）C35现浇砼直形墙；抗 渗等级P6 | m3 | 1126.07 | 70 | 1056.07 | 0 | 457.47 | 32022.9 | 0
95 | 010408001003 | 后浇带 | C40现浇砼筏板后浇带；抗裂防水混 凝土，抗渗等级为P6；采用加膨胀剂 的补偿收缩混凝土，混凝土的限制膨 胀率（水中14天）2.0~2.2x10-4,限 制干缩率（水中14天空气中28天）≤ 3.0x10-4。用于补偿收缩混凝土的膨 胀剂掺量不宜大于12%，不宜小于6% ；填充用膨胀混凝土的膨胀剂掺量不 宜大于15%，不宜小于10%；采用补偿 收缩混凝土（每立方混凝土中用45kg 膨胀剂按比例替换胶凝材料） | m3 | 698.78 | 80 | 618.78 | 0 | 483.23 | 38658.4 | 0
| 合计 | [8 empty] | 627575.579 | 349935.479
|  | 项目经理： | 日期： |  |  | 监理审核人： |  |  | 日期：

## 3#病房楼
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位及专业工程名称：3#病房楼-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 清单工程量 | 上报完成工程量 | 至上月累计审核工程量 | 监理审核工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[10 empty] | 申报合价 | 监理审核
1 | 010302001011 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 混合砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 2093.33 | 850 | 1243.33 | 550 | 375.18 | 318903 | 206349 | 1793.33
2 | 010302001012 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 水泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 15.97 | 5.97 | 7.97 | 6 | 400.4 | 2390.388 | 2402.4 | 13.97
3 | 010302001013 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 744.35 | 330 | 414.35 | 330 | 399.87 | 131957.1 | 131957.1 | 744.35
4 | 010302001014 | 实心砖墙 | 240厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 750.46 | 250 | 400.46 | 250 | 390.3 | 97575 | 97575 | 650.46
5 | 010302001015 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 81.64 | 40 | 41.64 | 30 | 374.6 | 14984 | 11238 | 71.64
6 | 010402001009 | 矩形柱 | C25现浇砼构造柱 | m3 | 112.83 | 42 | 60.83 | 42 | 473.24 | 19876.08 | 19876.08 | 102.83
12 | 010403004003 | 圈梁 | C25现浇砼圈梁 | m3 | 11.83 | 6 | 5.83 | 6 | 422.28 | 2533.68 | 2533.68 | 11.83
13 | 010403005003 | 过梁 | C25现浇砼过梁 | m3 | 24.19 | 12 | 12.19 | 12 | 422.28 | 5067.36 | 5067.36 | 24.19
16 | 010404001011 | 直形墙 | C35现浇砼直形墙 | m3 | 376.17 | 196.17 | 180 | 0 | 457.47 | 89741.8899 | 0
21 | 010405003014 | 平板 | C30素砼翻边 | m3 | 34.39 | 4 | 34.39 | 0 | 418.48 | 1673.92 | 0
23 | 010405006003 | 栏板 | C30现浇砼栏板 | m3 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 486.43 | 0 | 0
24 | 010405007003 | 天沟、挑檐板 | C30现浇砼挑檐板 | m3 | 367.96 | 200 | 167.96 | 100 | 455.68 | 91136 | 45568
25 | 010405008003 | 雨篷、阳台板 | C30现浇砼雨篷板 | m3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 438.8 | 109.7 | 0
26 | 010406001003 | 直形楼梯 | C30现浇砼直形楼梯 | m2 | 675.17 | 100 | 675.17 | 0 | 103.91 | 10391 | 0
27 | 010407001005 | 其他构件 | C25现浇砼窗台板 | m3 | 49.52 | 15.52 | 25.52 | 24 | 467.58 | 7256.8416 | 11221.92
30 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 | 一级圆钢（HPB300）综合，包括墙体 拉结筋；包括钢筋制作安装，非绑扎 接头的安装（如焊接和机械连接） | t | 18.997 | 1 | 18.977 | 0.02 | 4039.21 | 4039.21 | 80.7842
31 | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋 | 三级螺纹钢（HRB400E）综合；包括 钢筋制作安装，非绑扎接头的安装（ 如焊接和机械连接） | t | 834.411 | 3 | 832.41 | 2 | 3657.01 | 10971.03 | 7314.02
32 | 010417002003 | 预埋铁件 | 预埋铁件，含防锈漆 | t | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 0 | 7679.36 | 29335.1552 | 0
合 计 | [9 empty] | 837941.3547 | 541183.3442
| 项目经理： |  | 日期： |  |  | 监理审核人： |  |  | 日期：

## 2#病房楼
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位及专业工程名称：2#病房楼-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 清单工程量 | 上报完成工程量 | 至上月累计审核工程量 | 监理审核工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[10 empty] | 申报合价 | 监理审核
1 | 010302001011 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 混合砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 2093.33 | 1250 | 843.33 | 400 | 375.18 | 468975 | 150072 | 1243.33
2 | 010302001012 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 水泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 15.97 | 9 | 6.97 | 3 | 400.4 | 3603.6 | 1201.2 | 9.97
3 | 010302001013 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 744.35 | 450 | 294.35 | 150 | 399.87 | 179941.5 | 59980.5 | 444.35
4 | 010302001014 | 实心砖墙 | 240厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 750.46 | 450 | 300.46 | 150 | 390.3 | 175635 | 58545 | 450.46
5 | 010302001015 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 81.64 | 50 | 31.64 | 20 | 374.6 | 18730 | 7492 | 51.64
6 | 010402001009 | 矩形柱 | C25现浇砼构造柱 | m3 | 130.53 | 71 | 52.83 | 55.7 | 473.24 | 33600.04 | 26359.468 | 108.53
12 | 010403004003 | 圈梁 | C25现浇砼圈梁 | m3 | 11.83 | 7 | 4.83 | 7 | 422.28 | 2955.96 | 2955.96 | 11.83
13 | 010403005003 | 过梁 | C25现浇砼过梁 | m3 | 24.19 | 15 | 9.19 | 15 | 422.28 | 6334.2 | 6334.2 | 24.19
16 | 010404001007 | 直形墙 | C35现浇砼直形墙 | m3 | 376.16 | 0 | 376.16 | 0 | 457.47 | 0 | 0 | 376.16
23 | 010405006003 | 栏板 | C30现浇砼栏板 | m3 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 486.43 | 4815.657 | 4815.657 | 9.9
24 | 010405007003 | 天沟、挑檐板 | C30现浇砼挑檐板 | m3 | 367.96 | 367.96 | 0 | 167.96 | 455.68 | 167672.0128 | 76536.0128 | 167.96
25 | 010405008003 | 雨篷、阳台板 | C30现浇砼雨篷板 | m3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 438.8 | 109.7 | 109.7 | 0.25
27 | 010407001005 | 其他构件 | C25现浇砼窗台板 | m3 | 49.52 | 30 | 19.52 | 30 | 467.58 | 14027.4 | 14027.4 | 49.52
31 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 | 三级螺纹钢（HRB400E）综合；包括 钢筋制作安装，非绑扎接头的安装（ 如焊接和机械连接） | t | 820.557 | 20 | 800.56 | 20 | 3657.01 | 73140.2 | 73140.2 | 820.56
32 | 010417002002 | 预埋铁件 | 预埋铁件，含防锈漆 | t | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 7679.36 | 0 | 0 | 3.69
合 计 | [9 empty] | 1149540.2698 | 481569.2978
| 项目经理： |  | 日期： |  |  | 监理审核人： |  |  | 日期：

## 1#病房楼
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位及专业工程名称：1#病房楼-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 清单工程量 | 上报完成工程量 | 至上月累计审核工程量 | 监理审核工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[10 empty] | 申报合价 | 监理审核
1 | 010302001001 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 混合砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 2101.83 | 1050 | 851.83 | 400 | 375.18 | 393939 | 150072 | 1251.83
2 | 010302001002 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 水泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 16.03 | 8 | 7.03 | 3 | 400.4 | 3203.2 | 1201.2 | 10.03
3 | 010302001003 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 747.11 | 400 | 297.11 | 150 | 399.87 | 159948 | 59980.5 | 447.11
4 | 010302001004 | 实心砖墙 | 240厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 746.94 | 400 | 296.94 | 150 | 390.3 | 156120 | 58545 | 446.94
5 | 010302001005 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 78.21 | 30 | 35.21 | 13 | 374.6 | 11238 | 4869.8 | 48.21
6 | 010402001001 | 矩形柱 | C25现浇砼构造柱 | m3 | 136.66 | 60 | 56.66 | 60 | 473.24 | 28394.4 | 28394.4 | 116.66
12 | 010403004001 | 圈梁 | C25现浇砼圈梁 | m3 | 12.11 | 6 | 5.11 | 5 | 422.28 | 2533.68 | 2111.4 | 10.11
13 | 010403005001 | 过梁 | C25现浇砼过梁 | m3 | 28.47 | 13 | 11.47 | 14 | 422.28 | 5489.64 | 5911.92 | 25.47
23 | 010405006001 | 栏板 | C30现浇砼栏板 | m3 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 486.43 | 4815.657 | 4815.657 | 9.9
24 | 010405007001 | 天沟、挑檐板 | C30现浇砼挑檐板 | m3 | 333.99 | 333.99 | 0 | 233.99 | 455.68 | 152192.5632 | 106624.5632 | 233.99
27 | 010407001001 | 其他构件 | C25现浇砼窗台板 | m3 | 49.52 | 29 | 20.52 | 19 | 467.58 | 13559.82 | 8884.02 | 39.52
28 | 010407001002 | 其他构件 | C25细石砼封堵 | m3 | 2.89 | 2.89 | 0 | 0 | 467.58 | 1351.3062 | 0 | 0
31 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | 三级螺纹钢（HRB400E）综合；包括 钢筋制作安装，非绑扎接头的安装（ 如焊接和机械连接） | t | 819.417 | 20 | 799.42 | 20 | 3657.01 | 73140.2 | 73140.2 | 819.42
合 计 | [9 empty] | 1005925.4664 | 504550.6602
| 项目经理： |  | 日期： |  |  | 监理审核人： |  |  | 日期：

## 行政科研楼
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位及专业工程名称：行政科研楼-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 清单工程量 | 上报完成工程量 | 至上月累计审核工程量 | 监理审核工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[10 empty] | 申报合价 | 监理审核
1 | 010302001030 | 实心砖墙 | 240厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 混合砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 233.05 | 100 | 133.05 | 50 | 390.3 | 39030 | 19515 | 183.05
2 | 010302001031 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 混合砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 2413.91 | 1450 | 963.91 | 1200 | 375.18 | 544011 | 450216 | 2163.91
3 | 010302001032 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 混合砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 93.61 | 40 | 53.61 | 25 | 399.87 | 15994.8 | 9996.75 | 78.61
4 | 010302001033 | 实心砖墙 | 240厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 750.78 | 300 | 450.78 | 250 | 390.3 | 117090 | 97575 | 700.78
5 | 010302001034 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 128.8 | 50 | 78.8 | 30 | 374.6 | 18730 | 11238 | 108.8
6 | 010302001035 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 187.22 | 150 | 107.72 | 50 | 399.87 | 59980.5 | 19993.5 | 157.72
7 | 010402001018 | 矩形柱 | C25现浇砼构造柱 | m3 | 111.25 | 50 | 51.25 | 35 | 473.24 | 23662 | 16563.4 | 86.25
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 010403004006 | 圈梁 | C25现浇砼圈梁 | m3 | 104.79 | 50 | 54.79 | 30 | 422.28 | 21114 | 12668.4 | 84.79
14 | 010403005006 | 过梁 | C25现浇砼过梁 | m3 | 20.15 | 10 | 10.15 | 6 | 422.28 | 4222.8 | 2533.68 | 16.15
22 | 010405003022 | 平板 | C20素砼翻边 | m3 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 388.34 | 0 | 0 | 2.24
25 | 010405006005 | 栏板 | C30现浇砼栏板 | m3 | 8.22 | 8.22 | 0 | 8.22 | 486.43 | 3998.4546 | 3998.4546 | 8.22
26 | 010405008006 | 雨篷、阳台板 | C30现浇砼雨篷板 | m3 | 2.33 | 2.33 | 0 | 2.33 | 438.8 | 1022.404 | 1022.404 | 2.33
28 | 010407001010 | 其他构件 | C25现浇砼窗台板 | m3 | 46.42 | 20 | 26.42 | 20 | 467.58 | 9351.6 | 9351.6 | 46.42
29 | 010407001011 | 其他构件 | C25细石砼封堵 | m3 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 467.58 | 3862.2108 | 0 | 0
31 | 010416001012 | 现浇混凝土钢筋 | 三级螺纹钢(HRB400E)综合；包括钢 筋制作安装，非绑扎接头的安装(如 焊接和机械连接) | t | 748.011 | 6 | 744.01 | 4 | 3657.01 | 21942.06 | 14628.04 | 748.01
合 计 | [9 empty] | 884011.8294 | 669300.2286
| 项目经理： |  | 日期： |  |  | 监理审核人： |  |  | 日期：

## 门诊医技楼
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位及专业工程名称：门诊医技楼-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 清单工程量 | 上报完成工程量 | 至上月累计审核工程量 | 监理审核工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[10 empty] | 申报合价 | 监理审核
13 | 010402001014 | 矩形柱 | C35现浇砼矩形柱 | m3 | 1165.53 | 100 | 1065.53 | 100 | 464.92 | 46492 | 46492 | 1165.53
15 | 010403002007 | 矩形梁 | C30现浇砼矩形梁 | m3 | 6586.12 | 336 | 6250.12 | 336 | 417.26 | 140199.36 | 140199.36 | 6586.12
18 | 010404001013 | 直形墙 | C35现浇砼女儿墙 | m3 | 327.01 | 327.01 | 0 | 277.01 | 454.99 | 148786.2799 | 126036.7799 | 277.01
19 | 010404001014 | 直形墙 | C35现浇砼直形墙 | m3 | 88.37 | 0 | 88.37 | 0 | 457.47 | 0 | 0 | 88.37
21 | 010405003016 | 平板 | C30现浇砼平板 | m3 | 6500.17 | 250 | 6250.17 | 250 | 418.48 | 104620 | 104620 | 6500.17
23 | 010405006004 | 栏板 | C30现浇砼栏板 | m3 | 10.14 | 10.14 | 0 | 10.14 | 486.43 | 4932.4002 | 4932.4002 | 10.14
24 | 010405008004 | 雨篷、阳台板 | C30现浇砼雨篷板 | m3 | 9.04 | 9.04 | 0 | 9.04 | 438.8 | 3966.752 | 3966.752 | 9.04
22 | 010405003017 | 平板 | C30素砼翻边 | m3 | 34.32 | 3 | 34.32 | 0 | 418.48 | 1255.44 | 0 | 34.32
26 | 010407001007 | 其他构件 | C25现浇砼窗台板 | m3 | 64.66 | 64.66 | 0 | 0 | 467.58 | 30233.7228 | 0 | 0
27 | 010407001008 | 其他构件 | C25细石砼封堵 | m3 | 8.67 | 8.67 | 0 | 0 | 467.58 | 4053.9186 | 0 | 0
29 | 010408001001 | 后浇带 | C35现浇砼梁后浇带；混凝土拌和料 要求：采用微膨胀砼（膨胀剂按45kg /m3考虑） | m3 | 22.99 | 10 | 12.99 | 10 | 465.41 | 4654.1 | 4654.1 | 22.99
30 | 010408001002 | 后浇带 | C35现浇砼板后浇带；混凝土拌和料 要求：采用微膨胀砼（膨胀剂按45kg /m3考虑） | m3 | 82.95 | 40 | 42.95 | 40 | 465.41 | 18616.4 | 18616.4 | 82.95
31 | 010416001007 | 现浇混凝土钢筋 | 一级圆钢(HPB300)综合，包括墙体拉 结筋；包括钢筋制作安装，非绑扎接 头的安装(如焊接和机械连接) | t | 51.271 | 5 | 46.271 | 3 | 4039.21 | 20196.05 | 12117.63 | 49.271
32 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋 | 三级螺纹钢(HRB400E)综合；包括钢 筋制作安装，非绑扎接头的安装(如 焊接和机械连接) | t | 2512.763 | 100 | 2412.76 | 70 | 3657.01 | 365701 | 255990.7 | 2482.76
合 计 | [9 empty] | 893707.4235 | 717626.1221
| 项目经理： |  | 日期： |  |  | 监理审核人： |  |  | 日期：

## 后勤服务楼.
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位及专业工程名称：后勤服务楼-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 清单工程量 | 上报完成工程量 | 至上月累计审核工程量 | 监理审核工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[10 empty] | 申报合价 | 监理审核
1 | 010302001039 | 实心砖墙 | 240厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 140.57 | 100.57 | 0 | 50.57 | 390.3 | 39252.471 | 19737.471 | 50.57
2 | 010302001040 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 混合砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 409.7 | 350.7 | 0 | 209.7 | 375.18 | 131575.626 | 78675.246 | 209.7
3 | 010302001041 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU10），M5.0水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 3.7 | 3.7 | 0 | 1.7 | 398.35 | 1473.895 | 677.195 | 1.7
4 | 010302006001 | 零星砌砖 | 砖砌台阶：具体做法详图纸，包括水 泥砂浆抹灰 | m2 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 188.22 | 0 | 0 | 0
9 | 010403004008 | 圈梁 | C25现浇砼圈梁 | m3 | 16.9 | 0 | 0 | 6.9 | 422.28 | 0 | 2913.732 | 6.9
10 | 010403005007 | 过梁 | C25现浇砼过梁 | m3 | 3.52 | 0 | 0 | 1.52 | 422.28 | 0 | 641.8656 | 1.52
12 | 010405003027 | 平板 | C30现浇砼板 | m3 | 381 | 20 | 361 | 20 | 418.48 | 8369.6 | 8369.6 | 381
15 | 010405006007 | 栏板 | C30现浇砼栏板 | m3 | 15.34 | 15.34 | 0 | 15.34 | 486.43 | 7461.8362 | 7461.8362 | 15.34
16 | 010405008007 | 雨篷、阳台板 | C30现浇砼雨篷板 | m3 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 438.8 | 329.1 | 329.1 | 0.75
21 | 010416001015 | 现浇混凝土钢筋 | 一级圆钢（HPB300）综合，包括墙体 拉结筋；包括钢筋制作安装，非绑扎 接头的安装（如焊接和机械连接） | t | 5.581 | 1 | 4.581 | 1 | 4039.21 | 4039.21 | 4039.21 | 5.581
22 | 010416001016 | 现浇混凝土钢筋 | 三级螺纹钢（HRB400E）综合；包括 钢筋制作安装，非绑扎接头的安装（ 如焊接和机械连接） | t | 171.455 | 6 | 165.455 | 6 | 3657.01 | 21942.06 | 21942.06 | 171.455
合 计 | [9 empty] | 214443.7982 | 144787.3158
| 项目经理： |  | 日期： |  |  | 监理审核人： |  |  | 日期：

## 后勤服务楼 (hidden)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位及专业工程名称：后勤服务楼-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 清单工程量 | 上报完成工程量 | 至上月累计审核工程量 | 监理审核工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[10 empty] | 申报合价 | 监理审核
6 | 010402001025 | 矩形柱 | C30现浇砼矩形柱 | m3 | 157.14 | 79 | 78.14 | 79 | 443.91 | 35068.89 | 35068.89
7 | 010402001026 | 矩形柱 | C35现浇砼矩形柱 | m3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 464.92 | 0 | 0
8 | 010403002012 | 矩形梁 | C30现浇砼矩形梁 | m3 | 491.34 | 246 | 245.34 | 246 | 417.26 | 102645.96 | 102645.96
9 | 010403004008 | 圈梁 | C25现浇砼圈梁 | m3 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 422.28 | 0 | 0
10 | 010403005007 | 过梁 | C25现浇砼过梁 | m3 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 422.28 | 0 | 0
11 | 010404001023 | 直形墙 | C30现浇砼直形墙 | m3 | 47.09 | 23 | 24.09 | 23 | 436.46 | 10038.58 | 10038.58
12 | 010405003027 | 平板 | C30现浇砼板 | m3 | 381 | 191 | 190 | 171 | 418.48 | 79929.68 | 71560.08
13 | 010405003028 | 平板 | C20素砼翻边 | m3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 388.34 | 155.336 | 155.336
14 | 010405003029 | 平板 | C30素砼翻边 | m3 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 418.48 | 0 | 0
15 | 010405006007 | 栏板 | C30现浇砼栏板 | m3 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 486.43 | 0 | 0
16 | 010405008007 | 雨篷、阳台板 | C30现浇砼雨篷板 | m3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 438.8 | 0 | 0
17 | 010406001008 | 直形楼梯 | C30现浇砼直形楼梯 | m2 | 108.27 | 54.27 | 54 | 54.27 | 103.91 | 5639.1957 | 5639.1957
21 | 010416001015 | 现浇混凝土钢筋 | 一级圆钢（HPB300）综合，包括墙体 拉结筋；包括钢筋制作安装，非绑扎 接头的安装（如焊接和机械连接） | t | 5.581 | 3 | 2.581 | 2 | 4039.21 | 12117.63 | 8078.42
22 | 010416001016 | 现浇混凝土钢筋 | 三级螺纹钢（HRB400E）综合；包括 钢筋制作安装，非绑扎接头的安装（ 如焊接和机械连接） | t | 171.455 | 86 | 85.455 | 80 | 3657.01 | 314502.86 | 292560.8
23 | 010417002008 | 预埋铁件 | 预埋铁件，含防锈漆 | t | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 7679.36 | 0 | 0
合 计 | [9 empty] | 560098.1317 | 525747.2617
| 项目经理： |  | 日期： |  |  | 监理审核人： |  |  | 日期：

## 高压氧仓楼 (hidden)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位及专业工程名称：高压氧仓楼-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 清单工程量 | 上报完成工程量 | 至上月累计审核工程量 | 监理审核工程量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[10 empty] | 申报合价 | 监理审核
1 | 010302001036 | 实心砖墙 | 200厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 混合砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 101.38 | 101.38 | 0 | 101.38 | 375.18 | 38035.7484 | 38035.7484
2 | 010302001037 | 实心砖墙 | 100厚KP5型页岩砖（MU7.5），M5.0 混合砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 4.87 | 4.87 | 0 | 4.87 | 399.87 | 1947.3669 | 1947.3669
3 | 010302001038 | 实心砖墙 | 240厚KP5型页岩砖（MU10），M7.5水 泥砂浆砌筑，砌体容重≤14KN/m3 | m3 | 30.42 | 30.42 | 0 | 30.42 | 390.3 | 11872.926 | 11872.926
4 | 010402001022 | 矩形柱 | C25现浇砼构造柱 | m3 | 5.58 | 5.58 | 0 | 5.58 | 473.24 | 2640.6792 | 2640.6792
8 | 010404001022 | 直形墙 | C30现浇砼女儿墙 | m3 | 18.96 | 18.96 | 0 | 18.96 | 436.46 | 8275.2816 | 8275.2816
10 | 010405003026 | 平板 | C20素砼翻边 | m3 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | 388.34 | 322.3222 | 322.3222
11 | 010405006006 | 栏板 | C30现浇砼栏板 | m3 | 1.46 | 1.46 | 0 | 1.46 | 486.43 | 710.1878 | 710.1878
合 计 | [9 empty] | 63804.5121 | 63804.5121